## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 陆上电缆建筑初设清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/21
适用范围 | 主网,新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 土石方工程（编码 CA）
0200000000 |  | 电缆沟、浅槽（编码 CB）
0300000000 |  | 工井工程（编码 CC）
0400000000 |  | 电缆埋管工程（编码 CD）
0500000000 |  | 栈桥工程（编码 CF）
0600000000 |  | 辅助工程（编码 CG）
0700000000 |  | 措施项目（编码 CH）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | CA01 | 土石方开挖及回填 | m³ | 开挖、排水、装拆挡土板 | 原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度（原地面平均标高至槽坑底高度），以体积计算 | 地质类别
|  |  |  | 坑底夯实、修整边坡、坑边堆土 |  | 开挖深度步距
|  |  |  | 土方回填夯实 |  | 挖方类别
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | CA02 | 开挖路面 | m² | 定位、测量、放线 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | 路面类型
|  |  |  | 开挖、破除 |  | 路面厚度
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 路面结构型式
清理现场
0100000000 | CA03 | 修复路面 | m² | 定位、测量、放线 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | 路面材料
|  |  |  | 路面材料运输、搅拌、浇注、养护、铺设 |  | 路面厚度
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 路面结构型式
清理现场
0200000000 | CB01 | 砖砌电缆沟、浅槽 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | 名称
|  |  |  | 砖砌筑 |  | 砖品种、规格、强度等级
|  |  |  | 垫层铺筑、混凝土浇制、模板安拆 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 盖板制作、安装 |  | 特殊要求
|  |  |  | 钢筋、铁件制作、安装 |  | 垫层材质、尺寸
|  |  |  | 砂浆制作、勾缝或抹灰 |  | 断面尺寸
|  |  |  | 防水 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 工器(机)具移运 |  | 盖板材质、规格
|  |  |  | 清理现场 |  | 防渗、防水要求
0200000000 | CB02 | 混凝土电缆沟、浅槽 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | 名称
|  |  |  | 垫层铺筑、混凝土浇制、模板安拆 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 盖板制作、安装 |  | 特殊要求
|  |  |  | 钢筋、铁件制作、安装 |  | 垫层材质、尺寸
|  |  |  | 防水 |  | 断面尺寸
|  |  |  | 预制混凝土沟、浅槽安装 |  | 盖板材质、规格
|  |  |  | 工器(机)具移运 |  | 防渗、防水要求
清理现场
0300000000 | CC01 | 砌筑检查井 | 座 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 检查井名称及尺寸
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 垫层、基础、盖板类型及厚度
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 砌筑材料品种、规格、强度等级
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 勾缝抹面要求
|  |  |  | 砌筑、勾缝、抹面 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 井圈、井盖安装 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 盖板、过梁制作安装 |  | 特殊要求
|  |  |  | 踏步安装 |  | 踏步材质、规格
|  |  |  | 钢筋、预埋铁件制作、安装 |  | 防渗、防水要求
|  |  |  | 井筒安装 |  | 井筒规格、材质、井壁厚度、井深
|  |  |  | 防水、止水 |  | 井盖、井圈材质及规格
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC02 | 混凝土检查井 | 座 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 检查井名称及尺寸
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 垫层、基础、盖板类型及厚度
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 特殊要求
|  |  |  | 井圈、井盖、盖板安装 |  | 踏步材质、规格
|  |  |  | 踏步安装 |  | 防渗、防水要求
|  |  |  | 爬梯制作、安装 |  | 井筒规格、材质、井深、井壁厚度
|  |  |  | 钢筋、预埋铁件制作、安装，井筒安装 |  | 井盖、井圈材质及规格
防水、止水
设备平台、通风房、投料井、集水井（坑）等浇筑
预留孔洞临时封堵
防火门、百叶窗安装
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | CC03 | 沉井 | 座 | 模板制作、安拆 | 按设计图示数量计算 | 检查井名称及尺寸
|  |  |  | 刃脚、框架、井壁混凝土浇筑 |  | 土质类别
|  |  |  | 垫层凿除 |  | 井筒尺寸、材质及井深
|  |  |  | 挖土排水、填心、下沉 |  | 井壁混凝土强度等级、厚度
|  |  |  | 触变泥浆制作、输送 |  | 封底材质、规格、尺寸
|  |  |  | 封底、底板、顶板制作安装 |  | 隔墙、底板混凝土强度等级
|  |  |  | 井圈、井盖、盖板安装 |  | 封门材质、尺寸
|  |  |  | 隔墙砌筑 |  | 特殊要求
|  |  |  | 爬梯制作、安装 |  | 防渗、防水要求
|  |  |  | 钢封门安拆 |  | 井盖、井圈材质及规格
钢筋、预埋铁件制作、安装
设备平台、通风房、投料井、集水井（坑）等浇筑
临时保护墙浇筑、预留孔洞临时封堵
防水、止水
防火门、百叶窗安装
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CD01 | 排管浇筑 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以单孔总长度计算。扣除附属构筑物（检查井）所占的长度 | 断面尺寸
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 垫层材质、尺寸
|  |  |  | 钢筋制作及安装 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 特殊要求
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 排管内衬管型号、孔数、直径、壁厚
内衬管敷设
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | CD02 | 水平导向钻进 | m | 材料装卸、运输 | 按设计图示尺寸（含弧长），以长度计算。扣除附属构筑物（检查井）所占的长度 | 型式
|  |  |  | 样沟、工作坑开挖 |  | 土质类别
|  |  |  | 设备安装、拆除 |  | 管材材质及规格
|  |  |  | 钻机定位、导向、扩孔、清孔 |  | 孔数
焊接管材、拉管、压密注浆、通牛
管道检测及实验
工器(机)具移运
清理现场
0400000000 | CD03 | 顶电缆保护管 | m | 材料装卸、运输 | 按设计图示尺寸，以长度计算。扣除附属构筑物（检查井）所占的长度 | 型式
|  |  |  | 准备、测量定位、工作坑开挖 |  | 土质类别
|  |  |  | 钻机锚固、机具就位、扩孔 |  | 管材材质及规格
泥浆池挖填、造浆、钻孔、注浆、清孔
导管装拆、接管
工器(机)具移运
清理现场
0500000000 | CF01 | 混凝土栈桥 | m³ | 材料装卸、运输 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度等级
|  |  |  | 钢筋、铁件制作、安装 |  | 特殊要求
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 断面形式
混凝土制作浇筑、运输、振捣、养护
工器(机)具移运
清理现场
0500000000 | CF02 | 钢结构栈桥 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 结构形式
|  |  |  | 栈桥架设、补漆 |  | 材质、规格
接地连接
工器(机)具移运
清理现场
0600000000 | CG01 | 栏杆、栅栏、围栏、围墙 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以面积计算。面积＝中心线长度×高度。高度从原始地面标高算至顶标高 | 栏杆、栅栏、围栏、围墙材质、高度
|  |  |  | 挖土石方、回填 |  | 土石类别、挖土深度
|  |  |  | 基底夯实、铺设垫层、拌和、调制砂浆及灌浆 |  | 回填土（石）方级配、土质要求
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 垫层材质、厚度、强度等级
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 基础材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 栏栅制作、运输和安装 |  | 砌体、砂浆种类与强度等级
|  |  |  | 栏栅柱、基础砌筑或浇筑 |  | 压顶材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 砌筑、勾缝、抹面 |  | 勾缝要求
|  |  |  | 基础（梁）、圈梁、门柱砌筑或浇筑 |  | 饰面材质、做法
压顶浇制或预制及安装、压顶抹灰
栏栅饰面施工
金属构件刷油漆
伸缩缝施工
钢筋及预埋件制作安装
门、锁安装
0600000000 | CG02 | 回（换）填 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 回（换）填材质要求
|  |  |  | 分层回填、夯实 |  | 密实度要求
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 运距
清理现场
0600000000 | CG03 | 余方外运及处置 | m³ | 材料运输、装卸 | 按挖方清单项目工程量减利用回填方，以体积计算 | 余方品种
|  |  |  | 弃方处置 |  | 运距
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | CH01 | 轻型井点降水系统安拆 | m | 轻型井点安装 | 轻型井点降水系统按照连接轻型井管的水平管网长度计算。在初步设计阶段，可参照下列方法计算： 井管单排布置时长度按照井的根数乘以1.2；井管双排布置时长度按照井的根数乘以1.4；井管环形布置时，长度按照井的根数乘以1.4 | 井点深度
拆除
0700000000 | CH01 | 轻型井点降水系统安拆 | 根 | 轻型井点安装 | 轻型井点降水系统按照连接轻型井管的水平管网长度计算。在初步设计阶段，可参照下列方法计算： 井管单排布置时长度按照井的根数乘以1.2；井管双排布置时长度按照井的根数乘以1.4；井管环形布置时，长度按照井的根数乘以1.4 | 井点深度
拆除
0700000000 | CH02 | 井点降水系统安拆 | 根 | 井点安装 | 大口径井点、喷射井点降水系统按照井根数计算。在初步设计阶段，可参照下列方法计算： 井单排布置时井的根数按照降水区间距离除以15再加1；井双排布置时，井的根数按照降水区间距离除以20乘以2再加2；井环形（首尾相连）布置时，井的根数按照建筑物、构筑物的轴线长度加80m 除以20再加1 | 降水方式
|  |  |  | 拆除 |  | 井点深度
0700000000 | CH03 | 坑槽明排水降水系统运行 | 套·天 | 挖排水沟、集水坑 | 计算套数时按照运行的排水泵台数计算，每台运行的排水泵计算一套 | 排水泵出口直径
抽水
0700000000 | CH04 | 轻型井点降水系统运行 | 套·天 | 运行 | 按照70m长水平管网累计运行24h计算 | 运行时间
0700000000 | CH05 | 井点降水系统运行 | 套·天 | 运行 | 按照每根管井累计运行24h计算，每套是由一根管井与一台排水泵及排水管线构成 | 降水方式
运行时间
0700000000 | CH06 | 施工道路 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | 路床整形平均厚度
|  |  |  | 挖填土 |  | 基层材质及厚度
|  |  |  | 平整、碾压 |  | 面层材质及厚度
施工机械装拆与场外运输
工器（机）具移运
清理现场
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
CA01 |  | YL1-1~23,YL1-34~38 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CA02 |  | YL1-24~33 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CB01 |  | YL1-39~46,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CB01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CB02 |  | YL1-39~46,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CB02 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CC01 |  | YL1-39~46,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CC02 |  | YL1-39~41,YL1-44~49,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CC02 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD01 |  | YL1-39~41,YL1-50~53 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CD01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CD02 |  | YL1-60~72 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CD03 |  | YL1-57~59 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
CF01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
CF02 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）