## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 光伏发电安装清单库
发布时间 | 2023/08/30
适用范围 | 新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 发电场设备安装工程(编码：L)
0200000000 |  | 升压站设备安装工程(编码：M)
0300000000 |  | 电缆及母线安装工程(编码：N)
0400000000 |  | 架空线路安装工程(编码：P)
0500000000 |  | 接地安装工程(编码：Q)
0600000000 |  | 站区照明安装工程(编码：R)
0700000000 |  | 调试及试验工程(编码：S)
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | L01 | 晶硅组件 | 块 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 组件型号
|  |  |  | 本体及附件安装/组装 |  | 组件重量
|  |  |  | 本体及附件的吊装 |  | 组件尺寸
|  |  |  | 背板插头连接 |  | 组件最低点离地高度
|  |  |  | 螺栓（压块）连接 |  | 组件最高点离地高度
|  |  |  | 调平 |  | 支架型式
|  |  |  | 引下线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0100000000 | L02 | 非晶硅薄膜组件 | 块 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 组件型号
|  |  |  | 本体及附件安装/组装 |  | 组件重量
|  |  |  | 本体及附件的吊装 |  | 组件尺寸
|  |  |  | 背板插头连接 |  | 支撑体类型
|  |  |  | 螺栓连接 |  | 布置场地
|  |  |  | 调平 |  | 其他技术要求
引下线安装
单体调试
0100000000 | L03 | BIPV 系统 | Wp | 设备开箱检查 | 按设计图示容量计算 | 屋面类型
|  |  |  | 屋面拆除 |  | 防水盖
|  |  |  | 檩条加固及清理 |  | 散热系统
|  |  |  | 夹具安装 |  | 减震系统
|  |  |  | 水槽安装 |  | 水槽型号
|  |  |  | 减震系统安装 |  | 防火要求
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 防水要求
|  |  |  | 压块 |  | 布置场地
|  |  |  | 散热系统安装 |  | 其他技术要求
防水盖板安装
0100000000 | L04 | 组件自动清洗装置 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 机器人尺寸及重量
|  |  |  | 上下过桥导轨安装 |  | 过桥导轨尺寸
|  |  |  | 过桥导轨安装 |  | 上下过桥导轨距离
|  |  |  | 控制系统工程安装 |  | 行走最远距离
|  |  |  | 调平 |  | 爬坡角度
|  |  |  | 引下线安装 |  | 其他技术要求
单体调试
0100000000 | L05 | 固定支架 | t | 设备开箱检查 | 按设计图示质量计算 | 支架类型
|  |  |  | 安装支架组装 |  | 支架型式
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 支架重量
|  |  |  | 本体及附件的吊装 |  | 支架安装点离地面高度
|  |  |  | 夹具安装 |  | 支撑型式
|  |  |  | 钻孔 |  | 布置场地
|  |  |  | 焊接（压块）连接 |  | 其他技术要求
调平
引下线安装
屋面防护
单体调试
0100000000 | L06 | 固定可调支架 | t | 设备开箱检查 | 按设计图示质量计算 | 支架材质
|  |  |  | 安装支架组装 |  | 组件最低点离地高度
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 与基础连接方式
|  |  |  | 本体及附件的吊装 |  | 安装倾角
|  |  |  | 夹具安装 |  | 调节驱动型式
|  |  |  | 钻孔 |  | 布置场地
|  |  |  | 焊接（压块）连接 |  | 其他技术要求
调平
引下线安装
屋面防护
单体调试
0100000000 | L07 | 跟踪支架 | t | 设备开箱检查 | 按设计图示质量计算 | 支架类型
|  |  |  | 安装支架组装 |  | 支架型式
|  |  |  | 本体及附件安装/组装 |  | 支架重量
|  |  |  | 本体及附件的吊装 |  | 支架安装点离地面高度
|  |  |  | 夹具安装 |  | 支撑型式
|  |  |  | 钻孔 |  | 跟踪系统型式
|  |  |  | 焊接（压块）连接 |  | 布置场地
|  |  |  | 传动系统安装 |  | 其他技术要求
调平
引下线安装
屋面防护
单体调试
0100000000 | L08 | 箱式变压器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 型号规格、容量
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 设备支架制作安装 |  | 其他技术要求
接地
单体调试
0100000000 | L09 | 箱逆变一体机 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 重量
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 设备支架制作安装 |  | 其他技术要求
接地
单体调试
0100000000 | L10 | 集中式逆变器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 重量
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 设备支架制作安装 |  | 其他技术要求
接地
单体调试
0100000000 | L11 | 组串式逆变器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 安装点离地高度
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0100000000 | L12 | 集散式逆变器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 重量
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0100000000 | L13 | 交流汇流箱 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 安装点离地高度
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0100000000 | L14 | 直流汇流箱 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 重量
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0100000000 | L15 | 一体化箱变测控装置 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 其他技术要求
单体调试
0100000000 | L16 | 数据采集器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 其他技术要求
单体调试
0100000000 | L17 | 无线通信基站 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 其他技术要求
单体调试
0100000000 | L18 | 浮体 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 浮体类型
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 浮体材料
|  |  |  | 组件固定、支撑结构安装 |  | 浮体尺寸
|  |  |  | 支架固定、支撑结构安装 |  | 其他技术要求
拼接、密封
调平
0100000000 | L19 | 浮台 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 浮台类型
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 浮台材质
|  |  |  | 平衡翼安装 |  | 浮台尺寸
|  |  |  | 配重箱安装 |  | 浮台重量
|  |  |  | 拼接、密封 |  | 其他技术要求
抱箍、桥架安装
涂抹防水材料
调平
0100000000 | L20 | 固定锚固装置 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 锚固类型
|  |  |  | 水底锚固物安装 |  | 锚固装置组成
|  |  |  | 岸边锚固物安装 |  | 水底锚固物类型
|  |  |  | 锚固附件安装 |  | 水底锚固物尺寸
|  |  |  | 缆绳安装 |  | 水底锚固物重量
|  |  |  | 调平 |  | 岸边锚固物类型
岸边锚固物尺寸
缆绳规格型号
其他技术要求
0100000000 | L21 | 可调锚固装置 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 锚固装置组成
|  |  |  | 锚固装置浮体安装 |  | 锚固装置浮体类型
|  |  |  | 锚固装置基础安装 |  | 锚固装置浮体材质
|  |  |  | 锚固装置附件安装 |  | 锚固装置浮体尺寸
|  |  |  | 锚固装置滑轮安装 |  | 锚固装置基础类型
|  |  |  | 锚固装置缆绳安装 |  | 锚固装置基础尺寸
|  |  |  | 调平 |  | 锚固装置基础重量
滑轮类型
滑轮数量
缆绳规格型号
其他技术要求
0100000000 | L22 | 维修通道 | m | 设备开箱检查 | 按设计图示长度计算 | 维修通道的类型
|  |  |  | 维修通道与浮体的连接 |  | 维修通道的尺寸
|  |  |  | 维修通道的调平 |  | 其他技术要求
0100000000 | L23 | 电缆漂浮载体 | 个 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 载体类型
|  |  |  | 载体安装 |  | 载体材质
|  |  |  | 载体间拼接、固定 |  | 载体尺寸
|  |  |  | 调平 |  | 载体沟槽截面
其他技术要求
0100000000 | L24 | 水位监测系统 | 套 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 监控系统
|  |  |  | 本体至相邻设备连线安装 |  | 通信网络
|  |  |  | 单体调试 |  | 终端设备
测量设备
其他技术要求
0200000000 | M01 | 主变压器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号、容量、重量
|  |  |  | 变压器本体就位、安装检查 |  | 布置场地
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 附件安装 |  | 其他技术要求
设备本体间的金属软管、电缆敷设、接线
接地连接
在线监测装置安装
补漆
单体调试
注油及安装后整体密封试验
0200000000 | M02 | 中性点接地成套设备 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 接线 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 其他技术要求
接地连接
单体调试
0200000000 | M03 | 中性点电阻柜 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 型号规格
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
补漆
接地连接
单体调试
0200000000 | M04 | 灭火装置 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
接地连接
单体调试
0200000000 | M05 | 多组分油中溶解气体在线监测装置 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
接地连接
单体调试
0200000000 | M06 | 组合电器 | 间隔 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 本体连接电缆安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 操作柜、机构箱安装 |  | 其他技术要求
真空处理、充SF6气体、补漆
检漏试验
接地连接
在线监测装置安装
单体调试
0200000000 | M07 | 穿墙套管 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M08 | 断路器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 本体连接电缆安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 断路器注油 |  | 其他技术要求
SF6断路器检漏试验、充SF6气体、补漆
接地连接
单体调试
0200000000 | M09 | 隔离开关 | 组 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M10 | 接地开关 | 组 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 其他技术要求
接地连接
单体调试
0200000000 | M11 | 电流互感器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M12 | 电压互感器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M13 | 避雷器 | 组 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M14 | 熔断器 | 组 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 其他技术要求
接地连接
单体调试
0200000000 | M15 | 高压开关柜 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 柜间连接、接线 |  | 其他技术要求
补漆
接地连接
单体调试
0200000000 | M16 | 消弧装置 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号、容量
|  |  |  | 本体就位安装、检查 |  | 布置场地
|  |  |  | 垫铁及止轮器制作、安装 |  | 其他技术要求
附件安装
接地连接
补漆
单体调试
0200000000 | M17 | 接地变及接地电阻柜 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
补漆
接地连接
单体调试
0200000000 | M18 | 动态无功补偿装置 | 套 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号、容量
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 安装方式
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M19 | 电容器组 | 组 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 电容器规格型号、容量
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 布置场地
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M20 | 站用变压器 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号、容量
|  |  |  | 本体就位、安装检查 |  | 电压等级
|  |  |  | 附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
接地连接
补漆
单体调试
0200000000 | M21 | 低压配电柜 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 其他技术要求
接地连接
单体调试
0200000000 | M22 | 配电箱 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 布置场地
|  |  |  | 补漆 |  | 其他技术要求
接地连接
单体调试
0200000000 | M23 | 固定式柴油发电机组 | 台 | 设备开箱检查 | 按设计图示数量计算 | 功率
|  |  |  | 本体及附件安装 |  | 电压等级
|  |  |  | 补漆 |  | 布置场地
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M24 | 绝缘子 | 串 | 绝缘子清扫、组合、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 单体试验 |  | 电压等级
其他技术要求
0200000000 | M25 | 支柱绝缘子 | 个 | 本体及附件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 补漆 |  | 电压等级
|  |  |  | 接地连接 |  | 安装方式
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0200000000 | M26 | 工作站 | 台 | 工作站安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M27 | 操作台 | 套 | 操作台组装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸、材质
其他技术要求
0200000000 | M28 | 控制屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
接地连接
补漆
单体调试
0200000000 | M29 | 保护屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M30 | 交（直）流电源系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M31 | 直流电源监控系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M32 | 事故照明系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M33 | 不间断电源系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M34 | 通信屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M35 | 远动通信屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M36 | 调度数据网屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M37 | 时钟同步系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M38 | 同步相量测量系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M39 | 电能质量监测系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M40 | 光功率预测系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M41 | 功率控制系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M42 | 二次安防系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M43 | 电量计量系统屏柜 | 面 | 屏柜及柜内元器件安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
补漆
单体调试
0200000000 | M44 | 蓄电池组 | 组 | 蓄电池支架、屏柜安装 | 按设计图示数量计算 | 每组容量、规格型号
|  |  |  | 蓄电池安放 |  | 置放方式
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M45 | 打印机 | 台 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M46 | 综合显示屏 | 台 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接地连接 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M47 | 摄像头 | 个 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M48 | 红外对射装置 | 对 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M49 | 电子围栏 | m | 定位、安装 | 按设计图示长度计算 | 规格
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M50 | 门禁系统 | 套 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 接线 |  | 点位数量
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0200000000 | M51 | 报警装置 | 台 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M52 | 点型探测器 | 个 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 探测器类型
|  |  |  | 接线 |  | 规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0200000000 | M53 | 线型探测器 | m | 定位、安装 | 按设计图示长度计算 | 探测器类型
|  |  |  | 接线 |  | 规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0200000000 | M54 | 火灾报警系统主机 | 台 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M55 | 消防广播系统 | 套 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M56 | 控制箱 | 台 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 控制箱类型
|  |  |  | 接线 |  | 线制类型
|  |  |  | 单体调试 |  | 控制点数量
控制回路
规格型号
其他技术要求
0200000000 | M57 | 预制舱体 | 套 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M58 | 调度管理屏柜 | 面 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格尺寸
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M59 | 测光仪 | 座 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格、参数
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0200000000 | M60 | SF6监测装置 | 台 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 接线 |  | 其他技术要求
单体调试
0300000000 | N01 | 光伏专用电缆 | m | 电缆敷设前的架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 工器具移运、清理现场 |  | 敷设方式
|  |  |  | 刷漆 |  | 其他技术要求
隔板、盒盖安装
安全防护及清理
0300000000 | N02 | 光伏电缆连接头 | 套 | 连接头的安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 工器具移运、清理现场 |  | 其他技术要求
0300000000 | N03 | 电力电缆 | m | 沟槽清理 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 电缆敷设前的架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌 |  | 敷设方式
|  |  |  | 工器具移运、清理现场 |  | 其他技术要求
0300000000 | N04 | 控制电缆 | m | 电缆敷设前的架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 控制电缆终端头制作安装前的尺寸测量、切割、固定、剥外护层、芯线校对，压端子、端子标号、接线（与端子排），屏蔽电缆接地 |  | 其他技术要求
0300000000 | N05 | 电缆终端头 | 套 | 电缆终端头制作安装前的尺寸测量、切割、固定、剥外护层、芯线校对，压端子、端子标号、接线（与端子排），屏蔽电缆接地 | 按设计图示数量计算 | 绝缘类别
|  |  |  | 防腐 |  | 规格
|  |  |  | 工器具移运、清理现场 |  | 材质
工艺要求
电压等级
其他技术要求
0300000000 | N06 | 电缆中间接头 | 套 | 电缆中间接头制作安装前的尺寸测量、切割、固定、剥外护层、芯线校对，压端子、端子标号、接线（与端子排），屏蔽电缆接地 | 按设计图示数量计算 | 绝缘类别
|  |  |  | 防腐 |  | 规格
|  |  |  | 工器具移运、清理现场 |  | 材质
工艺要求
电压等级
其他技术要求
0300000000 | N07 | 电缆分接箱 | 个 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 其他技术要求
单体调试
0300000000 | N08 | 光缆 | m | 光缆敷设 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 光缆接头安装 |  | 其他技术要求
光缆接续、测试
0300000000 | N09 | 光缆接头盒 | 个 | 定位、安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 接地 |  | 其他技术要求
单体调试
0300000000 | N10 | 电缆桥架 | t | 定位、支架安装 | 按设计图示质量计算 | 材质、形式
|  |  |  | 本体固定、连接 |  | 断面
|  |  |  | 接地 |  | 防腐类别
|  |  |  | 补漆 |  | 布置场地
|  |  |  | 盒盖安装 |  | 其他技术要求
0300000000 | N11 | 电缆支架 | t | 支架的定位、安装固定 | 按设计图示质量计算 | 材质、形式
|  |  |  | 连接、接地 |  | 防腐类别
|  |  |  | 补漆 |  | 布置场地
|  |  |  | 铁构件平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、安装 |  | 其他技术要求
0300000000 | N12 | 保护管 | m | 保护管敷设前的沟底修整夯实、锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定、补漆、管口封堵及金属管的接地 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
保护管材质
其他技术要求
0300000000 | N13 | 防火堵料 | t | 防火堵料的搅拌糅合、孔洞封堵 | 按设计图示质量计算 | 规格型号
其他技术要求
0300000000 | N14 | 防火涂料 | t | 电缆清洁、涂刷 | 按设计图示质量计算 | 规格型号
其他技术要求
0300000000 | N15 | 阻燃槽盒 | m | 阻燃槽盒加工、固定、安装 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
其他技术要求
0300000000 | N16 | 防火隔板 | m² | 防火隔板加工、固定、空洞封堵 | 按设计图示面积计算 | 规格型号
其他技术要求
0300000000 | N17 | 防火包 | t | 防火包封堵安装 | 按设计图示质量计算 | 规格型号
其他技术要求
0300000000 | N18 | 其他线缆 | m | 线缆敷设 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 接头制作安装 |  | 其他技术要求
线缆防护
0300000000 | N19 | 母线 | 单相米 | 母线安装 | 按设计图示长度计算 | 类型、材质、规格
|  |  |  | 单体调试 |  | 电压等级
其他技术要求
0400000000 | P01 | 混凝土杆组立 | 基 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 杆型
|  |  |  | 现场检验 |  | 每基重量
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 段数
|  |  |  | 排干、连接、封顶、组装、防腐 |  | 联数
|  |  |  | 组立、校正 |  | 拉线特征
|  |  |  | 临时拉线安拆 |  | 其他技术要求
拉线制作及安装
工器具移运
场地清理
0400000000 | P02 | 钢管杆组立 | 基 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 杆型
|  |  |  | 现场检验 |  | 每基重量
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 段数
|  |  |  | 排干、连接、封顶、组装、防腐 |  | 联数
|  |  |  | 组立、校正 |  | 拉线特征
|  |  |  | 临时拉线安拆 |  | 其他技术要求
拉线制作及安装
工器具移运
场地清理
0400000000 | P03 | 铁塔组立 | t | 材料运输 | 按设计图示质量计算 | 名称
|  |  |  | 现场检验 |  | 塔全高
|  |  |  | 线路复测及分坑 |  | 每米塔重
|  |  |  | 组立、校正 |  | 其他技术要求
塔身调整，螺栓紧固及放松防盗
零星补刷油漆
工器具移运
场地清理
0400000000 | P04 | 杆塔刷漆 | 基 | 金属表面除垢、清洗 | 按设计图示数量计算 | 名称
|  |  |  | 涂刷底漆、面漆 |  | 油漆种类
|  |  |  | 清场，工器具转移 |  | 其他技术要求
0400000000 | P05 | 标志牌安装 | 块 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 材质
|  |  |  | 标志牌安装 |  | 规格
|  |  |  | 工器具移运 |  | 其他技术要求
场地清理
0400000000 | P06 | 避雷线架设 | km | 材料运输 | 按设计图示亘长计算 | 规格型号
现场检验、试验
牵、引场场地建设
引绳展放
放、紧线
弧垂观测，信号联网，护线及锚线，塔头监护
直线接头连接，耐张终端头制作、耐张串组合连接和挂线、附件安装（不含防振锤）
工器具移运
场地清理
0400000000 | P07 | 导线架设 | km | 材料运输 | 按设计图示亘长计算 | 导线规格型号
|  |  |  | 现场检验、试验 |  | 回路数
|  |  |  | 牵、引场场地建设 |  | 相数
|  |  |  | 引绳展放 |  | 相分裂数
放、紧线
弧垂观测，信号联网，护线及锚线，塔头监护
直线接头连接
工器具移运
场地清理
0400000000 | P08 | 光缆架设 | km | 材料运输 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 现场检验、试验 |  | 其他技术要求
牵、引场场地建设
引绳展放
放、紧线
弧垂观测，信号联网，护线及锚线，塔头监护
直线接头连接
工器具移运
场地清理
0400000000 | P09 | 导线悬垂绝缘子、金具串 | 串 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 绝缘子名称及型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 片数或支数*联数
|  |  |  | 金具、绝缘子串组合与悬挂 |  | 导线分裂数
|  |  |  | 划印提线、拆除放线滑车，缠绕铝包带或缠绕预绞线，线夹安装及螺栓紧固 |  | 其他技术要求
工器具移运
场地清理
0400000000 | P10 | 导线耐张绝缘子、金具串 | 串 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 绝缘子名称及型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 片数或支数*联数
|  |  |  | 锚线、割线，耐张终端头制作 |  | 导线分裂数
|  |  |  | 绝缘子串组合连接和挂线、调整 |  | 其他技术要求
工器具移运
0400000000 | P11 | 跳线悬垂绝缘子、金具串 | 串 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 绝缘子名称及型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 片数或支数*联数
|  |  |  | 金具、绝缘子串组合与悬挂 |  | 导线分裂数
|  |  |  | 划印提线、拆除放线滑车，缠绕铝包带或缠绕预绞线，线夹安装及螺栓紧固 |  | 其他技术要求
工器具移运
场地清理
0400000000 | P12 | 跳线耐张绝缘子、金具串 | 串 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 绝缘子名称及型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 片数或支数*联数
|  |  |  | 锚线、割线，耐张终端头制作 |  | 导线分裂数
|  |  |  | 绝缘子串组合连接和挂线、调整 |  | 其他技术要求
工器具移运
0400000000 | P13 | 避雷线悬垂绝缘子、金具串 | 串 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 绝缘子名称及型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
金具、绝缘子串组合与悬挂
划印提线、拆除放线滑车，缠绕铝包带或缠绕预绞线，线夹安装及螺栓紧固
工器具移运
场地清理
0400000000 | P14 | 避雷线耐张绝缘子、金具串 | 串 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 绝缘子名称及型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
锚线、割线，耐张终端头制作
绝缘子串组合连接和挂线、调整
工器具移运
0400000000 | P15 | 跳线制作及安装 | m | 现场检验 | 按设计图示长度计算 | 跳线类型
|  |  |  | 跳线丈量、切割、连接、整理 |  | 导线分裂数
|  |  |  | 电气间隙测定 |  | 其他技术要求
工器具移运
安全防护及清理
0400000000 | P16 | 防振锤 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
高空安装及调整
工器具移运
场地清理
0400000000 | P17 | 间隔棒 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
高空安装及调整
工器具移运
场地清理
0400000000 | P18 | 重锤 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
高空安装及调整
工器具移运
场地清理
0400000000 | P19 | 阻尼线 | m | 材料运输 | 按设计图示长度计算 | 规格型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 导线截面、分裂数
|  |  |  | 线材丈量与切割 |  | 其他技术要求
高空安装，花边调整及线夹紧固
工器具移运
0400000000 | P20 | 阻冰环 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
高空安装及调整
工器具移运
0400000000 | P21 | 防鸟刺、驱鸟器 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 防鸟刺、驱鸟器安装 |  | 其他技术要求
工器具移运
0400000000 | P22 | 在线监测仪器 | 个 | 材料运输 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
|  |  |  | 现场检验 |  | 其他技术要求
设备安装及调试
工器具移运
0400000000 | P23 | 跨越 | 处 | 跨越架材料运输 | 按设计图示数量计算 | 被跨越物类型
|  |  |  | 跨越架搭拆 |  | 跨越电力线电压等级
|  |  |  | 带电跨越电力线措施 |  | 被跨越电力线回路数
|  |  |  | 放、紧线时跨越架的监护 |  | 其他技术要求
材料、工器具移运
场地清理
0500000000 | Q01 | 接地箱 | 套 | 接地箱安装 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
其他技术要求
0500000000 | Q02 | 接地模块 | 个 | 下料、接地模块安装、回填料搅拌、夯实 | 按设计图示数量计算 | 规格型号
其他技术要求
0500000000 | Q03 | 接地极 | 根 | 钻孔 | 按设计图示数量计算 | 材质
|  |  |  | 下料、接地模块安装、回填料搅拌、夯实 |  | 规格型号
其他技术要求
0500000000 | Q04 | 接地母线 | m | 接地母线敷设、刷漆 | 按设计图示长度计算 | 材质
|  |  |  | 接地跨接线安装 |  | 规格型号
|  |  |  | 单体调试 |  | 其他技术要求
0500000000 | Q05 | 降阻剂 | kg | 下料、洒降阻剂、回填料搅拌、夯实 | 按设计图示质量计算 | 规格型号
其他技术要求
0500000000 | Q06 | 深井接地 | 口 | 钻井 | 按设计图示数量计算 | 井深
|  |  |  | 测量、下料、电极及附件安装，电缆敷设 |  | 井径
|  |  |  | 单体调试 |  | 接地材质、规格
回填材料
其他技术要求
0600000000 | R01 | 庭院灯 | 套 | 测量、定位，基坑开挖、基础安装，组立，灯具及附件安装、接线，试亮 | 按设计图示以数量计算 | 规格型号
基础型式
杆内导线规格型号
其他技术要求
0600000000 | R02 | 泛光灯 | 套 | 测量、定位，基坑开挖、基础安装，组立，灯具及附件安装、接线，试亮 | 按设计图示以数量计算 | 规格型号
基础型式
灯具导线规格型号
其他技术要求
0700000000 | S01 | 变压器系统 | 系统 | 分系统调试 | 按设计图示变压器台（组）数计算 | 变压器规格型号、容量
高压侧断路器接线方式
自动灭火保护装置规格型号
其他技术要求
0700000000 | S02 | 母线系统 | 段 | 分系统调试 | 按设计图示装有电压互感器的母线段数量计算 | 母线电压等级
其他技术要求
0700000000 | S03 | 站用电系统 | 系统 | 送配电设备分系统调试 | 按设计图示交流供电间隔数量计算 | 站用变压器规格型号、容量
其他技术要求
0700000000 | S04 | 升压站事故照明及不停电系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
UPS规格型号、容量
其他技术要求
0700000000 | S05 | 升压站直流电源系统 | 站 | 直流电源分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
|  |  |  | 直流供电500V以下送配电设备分系统调试 |  | 其他技术要求
0700000000 | S06 | 升压站中央信号系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S07 | 升压站微机监控、五防系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S08 | 故障录波系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S09 | 保障故障信息系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S10 | 升压站PMU同步相量系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S11 | 升压站同步系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S12 | 电网调度自动化系统 | 站 | 电网调度自动化系统数据主站接入变电站的分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S13 | 二次系统安全防护系统 | 站 | 分系统调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
其他技术要求
0700000000 | S14 | 发电子阵系统调试 | 项 | 子阵系统调试 | 按项计列 | 子阵容量
|  |  |  | 安全防护及清理 |  | 其他技术要求
0700000000 | S15 | 发电场电气整套启动调试 | 项 | 整套系统调试 | 按项计列 | 发电场容量
|  |  |  | 安全防护及清理 |  | 其他技术要求
0700000000 | S16 | 升压站整套启动调试 | 站 | 整套启动调试，包括变电站试运行、监控系统，调度自动化系统等调试 | 按站计算 | 升压站电压等级
新建变压器台（组）数
线路高抗规格型号
其他技术要求
0700000000 | S17 | 输电线路试运 | 回 | 受电前检查 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
|  |  |  | 线路参数测量 |  | 线路长度
|  |  |  | 受电时一次、二次回路等项相、核相 |  | 回路数
|  |  |  | 电流、电压、测量、保护、合环、同期回路检查 |  | 其他技术要求
冲击合闸试验
试运行
通信试验
0700000000 | S18 | 变压器局部放电试验 | 台 | 变压器绕组连同套管的局部放电试验 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | 变压器规格型号
其他技术要求
0700000000 | S19 | 变压器交流耐压试验 | 台 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | 变压器规格型号
其他技术要求
0700000000 | S20 | 变压器绕组变形试验 | 台（三相） | 变压器绕组变形试验 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | 变压器规格型号
其他技术要求
0700000000 | S21 | 断路器耐压试验 | 台 | 断路器耐压试验 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | 断路器规格型号
其他技术要求
0700000000 | S22 | GIS交流耐压试验 | 间隔 | GIS交流耐压试验 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | GIS（HGIS）规格型号
其他技术要求
0700000000 | S23 | GIS局部放电带电检测 | 间隔 | GIS局部放电带电检测 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | GIS（HGIS）规格型号
其他技术要求
0700000000 | S24 | 电力电缆交流耐压试验 | 回 | 电缆交流耐压试验 | 按设计图示数量计算 | 电压等级
其他技术要求
0700000000 | S25 | 绝缘油试验 | 台 | 绝缘油取样 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | 充油设备规格型号
|  |  |  | 试验 |  | 油质标号
其他技术要求
0700000000 | S26 | 铁塔接地阻抗测试 | 基 | 铁塔接地电阻测试 | 按设计图示铁塔数量计算 | 电压等级
其他技术要求
0700000000 | S27 | 接地测试 | 项 | 电阻率测试 | 按接地图示项计算 | 面积
区块数量
其他技术要求
0700000000 | S28 | 计量表校验 | 台 | 计量表校验 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | 电压等级
计量表规格型号
其他技术要求
0700000000 | S29 | 气体试验 | 台 | 气体试验 | 按项计算 | 设备规格型号
其他类型
其他技术要求
0700000000 | S30 | 互感器特殊试验 | 台 | 互感器特殊试验 | 按设计图示数量结合实际要求计算 | 电压等级
互感器规格型号
其他技术要求
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源